## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 125
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.1.1 | 1 | Porcentaje de actualización del Plan de contingencias=(No. de elementos actualizados en el Plan/No. de elementos suceptibles de actualizar en el Plan)*100% | 100 | El plan de continuidad del negocio se actualizó y como un capítulo del mismo quedó el Plan de Contingencias institucional, en lo que compete a los siguientes elementos: Recursos tecnológicos, Descripción general de sistemas de información y tecnología críticos para el DASCD, Identificación de procesos y sistemas críticos de la entidad, impacto por servicios y tiempos y objetivos de recuperación, Controles preventivos, Prioridades de recuperación | 100 | 0 | 2016-12-31
2 | FILA_2 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.1.2 | 1 | Porcentaje de Módulos habilitados con información cargada=(No. de Módulos del SIDEAP habilitados con información cargada/ No. De Módulos del SIDEAP habilitados)*100% | 63 | El sistema SIDEAP, con corte 31 de diciembre de 2016, contaba con 27 módulos agrupados en 4 submenús, y todos se encontraban habilitados para el cargue de información, de los cuales el 63% contaba con información cargada. Los módulos que tenían información son 17 . En el marco del contrato 019 de 31/05/2016, se está realizando la actualización y migración de información a los módulos pendientes y haciendo modificaciones en el sistema que podrán generar reagrupación de algunos módulos para facilitar su consulta. | 63 | 0 | 2016-12-31
3 | FILA_3 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.1.2 | 2 | Porcentaje de reportes publicados=(Número de reportes Publicados/ Número de reportes programados)*100% | 100 | De acuerdo con la fecha de incio y terminación de la acción, se tenía previsto realizar y publicar dos (2) reportes sobre empleo público en Bogotá. Los dos reportes se realizaron, uno con corte a 30 de agosto de 2016 y otro con corte 31 de diciembre de 2016, información que se encuentra publicada en el sitio web http://www.serviciocivil.gov.co/datos-empleo-publico (presentación powrpoint, infogramas) | 100 | 0 | 2016-12-31
4 | FILA_4 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.1.2 | 3 | Porcentaje de entidades con actos administrativos revisados=(Número de entidades distritales con actos administrativos revisados/ Número de entidades distritales)*100% | 100 | Se expidió la circular 10 de 2016, para que cada entidad verificara y validara la información reportada en el SIDEAP, con relación a la planta de empleos. Se realizó una recopilación de actos administrativos de las entidades distritales, en cuanto a estructura organizacional y planta de empleos, a fin de identificar los actos administrativos vigentes, información que quedó actualizada en el sistema SIDEAP y en el centro de documentación digital. Con relación de manual de funciones se obtuvieron los actos administrativos vigentes, los cuales están disponbiles en el Centro de Documentación. | 100 | 0 | 2016-12-31
5 | FILA_5 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.1.2 | 4 | Porcentaje de capacitaciones realizadas= (Número de capacitaciones realizadas/Número de entidades distritales)*100% | 100 | Se capacitó en la adminsitración de los módulos de hoja de vida y bienes y rentas y en la nueva estructura del SIDEAP a las entidades disitritales los días 5 de septiembre y 11 de octubre. Mediante circulares 22 y 27 del 6 de octubre de 2016 se realizó la convocatoria a las capacitaciones mencionadas. En resumen, se realizaron las dos capacitaciones que estaban programadas. | 100 | 0 | 2016-12-31
6 | FILA_6 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.1.2 | 5 | Porcentaje de actualización del procedimiento=(No. Componentes del procedimiento actualizados/No. Componentes del Procedimiento)*100% | 80 | Se eleaboró un borrador del procedimiento del SIDEAP, actualizando en el mismo información relacionada con políticas de operación y actividades a ejecutar y controles en el procedimiento. La incorporación del documento en el Sistema integrado de gestión se encuentra en proceso, a corte de este reporte. | 80 | 0 | 2016-12-31
7 | FILA_7 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.3.1 | 1 | Capacitación impartida dentro del plazo definido | 1 | La capacitación se realizó el día 23 de mayo y fue impartida por funcionarios de la Secretaría de Hacienda Distrital, la cual estuvo dirigida a los funcionarios del Departamento que tenían a cargo supervisiones de contratos y demás funcionarios interesados en el tema | 100 | 0 | 2016-12-31
8 | FILA_8 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.3.1 | 2 | Porcentaje de informes de ejecución presupuestal remitidos=(No. de informes remitidos/No. de informes programados)*100% | 100 | Durante 2016 se realizó de manera mensual los informes del estado de ejecución presupuestal de la entidad dirigido al equipo directivo de la entidad, gerentes de proyectos de inversión y supervisores. | 100 | 0 | 2016-12-31
9 | FILA_9 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.3.1 | 3 | Circular normativa emitida dentro el plazo definido | 1 | Se expidió Circular interna del 31 de Mayo de 2016, en donde se dieron lineamientos sobre el cumplimiento del Principio de Anualidad Presupuestal. | 100 | 0 | 2016-12-31
10 | FILA_10 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.3.2 | 1 | Capacitación impartida dentro del plazo definido | 1 | La capacitación se realizó el día 23 de mayo y fue impartida por funcionarios de la Secretaría de Hacienda Distrital, la cual estuvo dirigida a los funcionarios del Departamento que tenían a cargo supervisiones de contratos y demás funcionarios interesados en el tema, enfatizando en las temáticas de reservas presupuestales y pasivos exigibles. | 100 | 0 | 2016-12-31
11 | FILA_11 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.1 | 1 | Acta de liquidación legalizada en el tiempo previsto | 1 | Se verificó el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales del contrato 047 de 2015, se certificó el cumplimiento de las mismas en las actas de liquidación y de entrega final que se elaboraron y fueron entregadas a la subdirección Jurídica. | 100 | 0 | 2016-12-31
12 | FILA_12 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.1 | 2 | Capacitación impartida dentro del plazo definido | 1 | El 30/08/2016 se realizó capacitación a los supervisores y personal que apoya la supervisión de la entidad en temas como supervisión de contratos, responsabilidades y funciones de los supervisores, implicaciones disciplinarias y fiscales, entre otros. Se entregó a los supervisores documentos como Instrucciones para la supervisión, Circular interna sobre cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, entre otros. El 22/12/2016 se realizó capacitación a los supervisores y al personal de apoyo a la supervisión y el tema tratado fue la supervisión de los contratos. | 100 | 0 | 2016-12-31
13 | FILA_13 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.2 | 1 | Instructivo actualizado | 1 | Se actualizó el Instructivo de Órdenes de pago, con corte 30 de septiembre, ajustando la revisión de la liquidación de las órdenes de pago por parte de Contabilidad, antes de la realización del giro. | 100 | 0 | 2016-12-31
14 | FILA_14 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.3 | 1 | Capacitación impartida dentro del plazo definido | 1 | El 30/08/2016 se realizó capacitación a los supervisores y personal que apoya la supervisión de la entidad en temas como supervisión de contratos, responsabilidades y funciones de los supervisores, implicaciones disciplinarias y fiscales, entre otros. Se entregó a los supervisores documentos como Instrucciones para la supervisión, Circular interna sobre cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, entre otros. El 22/12/2016 se realizó capacitación a los supervisores y al personal de apoyo a la supervisión y el tema tratado fue la supervisión de los contratos. | 100 | 0 | 2016-12-31
15 | FILA_15 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.4 | 1 | Un contrato liquidado de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad vigente. | 1 | Se realizó acción correctiva, ajustando la liquidación del Contrato 007 de 2015 a lo establecido en la normatividad vigente | 100 | 0 | 2016-12-31
16 | FILA_16 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.4 | 2 | Una preforma de minuta para contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión ajustada | 1 | Se realizó reunión el día 26 de abril de 2016, entre la Subdirectora Jurídica, un profesional de dicha subdirección y el Ingeniero que presta el soporte técnico al módulo SISCO del aplicativo ERP-SICAPITAL, donde se solicitó modificar las estipulaciones contractuales adicionales en los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, para que los contratos no requieran liquidación y el Ingeniero realizó los cambios en esa reunión. | 100 | 0 | 2016-12-31
17 | FILA_17 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.6 | 1 | Un contrato liquidado de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad vigente. | 1 | Se liquidó el Contrato 09 de 2015, el 01 de agosto de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31
18 | FILA_18 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.6 | 2 | Una preforma de minuta para contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión ajustada | 1 | Se realizó reunión el día 26 de abril de 2016, entre la Subdirectora Jurídica un profesional de dicha subdirección y el Ingeniero que presta el soporte técnico al módulo SISCO del aplicativo ERP-SICAPITAL, donde se solicitó modificar las estipulaciones contractuales adicionales en los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, para que los contratos no requieran liquidación y el Ingeniero realizó los cambios en esa reunión. | 100 | 0 | 2016-12-31
19 | FILA_19 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.6 | 3 | Capacitación impartida dentro del plazo definido | 1 | El 30/08/2016 se realizó capacitación a los supervisores y personal que apoya la supervisión de la entidad en temas como supervisión de contratos, responsabilidades y funciones de los supervisores, implicaciones disciplinarias y fiscales, entre otros. Se entregó a los supervisores documentos como Instrucciones para la supervisión, Circular interna sobre cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, entre otros. El 22/12/2016 se realizó capacitación a los supervisores y al personal de apoyo a la supervisión y el tema tratado fue la supervisión de los contratos. | 100 | 0 | 2016-12-31
20 | FILA_20 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.7 | 1 | Capacitación impartida dentro del plazo definido | 1 | El 30/08/2016 se realizó capacitación a los supervisores y personal que apoya la supervisión de la entidad en temas como supervisión de contratos, responsabilidades y funciones de los supervisores, implicaciones disciplinarias y fiscales, entre otros. Se entregó a los supervisores documentos como Instrucciones para la supervisión, Circular interna sobre cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, entre otros. El 22/12/2016 se realizó capacitación a los supervisores y al personal de apoyo a la supervisión y el tema tratado fue la supervisión de los contratos. | 100 | 0 | 2016-12-31
21 | FILA_21 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.7 | 2 | Documento modelo de instrucción elaborado | 1 | Se elaboró un documento denominado "Instrucciones para la Supervisión", el cual es entregado a los supervisores al momento de su designación. | 100 | 0 | 2016-12-31
22 | FILA_22 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.4.7 | 3 | Circular normativa emitida dentro el plazo definido | 1 | Se expidió Circular del 29 de julio de 2016, donde se dieron lineamientos sobre Supervisión de los Contratos / Convenios. | 100 | 0 | 2016-12-31
23 | FILA_23 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.5.1 | 1 | Un formato para realizar seguimiento mensual a los proyectos de inversión | 1 | Se elaboró un formato para el seguimiento mensual por parte de OAP a los proyectos de inversión y se creó el visor de impacto para seguimiento. | 100 | 0 | 2016-12-31
24 | FILA_24 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.5.1 | 2 | Porcentaje de reportes de seguimiento mensual realizados= (No. de reportes realizados/ No. de reportes programadso)*100% | 1 | Se presentaronlos reportes de seguimientos programados, sobre la ejejcución de metas y presupuesto de los proyectos de invenrsió. Adicionalmente, se realizó capacitación sobre proyectos el 28 de Diciembre de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
25 | FILA_25 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.5.1 | 3 | Una capacitación con los funcionarios responsables de la formulación y ejecución de proyectos de inversión . | 1 | Se realizó capacitación en puesto de trabajo a los servidores que los gerentes han puesto frente al tema del proyecto | 100 | 0 | 2016-12-31
26 | FILA_26 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.5.1 | 4 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades previstas por el proyecto = (No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas)*100% | 100 | Se dio cumplimiento a la meta de capacitación del proyecto 939 a 31 de julio, logrando superar la meta de las 4000 personas capacitadas en los temas de trabajo en equipo, respeto, vocación de servicio y probidad. | 100 | 0 | 2016-12-31
27 | FILA_27 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.5.2 | 1 | Una capacitación con los funcionarios responsables de la formulación y ejecución de proyectos de inversión . | 1 | Se realizó capacitación en puesto de trabajo a los servidores que los gerentes han puesto frente al tema del proyecto | 100 | 0 | 2016-12-31
28 | FILA_28 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.6.1.1 | 1 | Porcentaje de amortización de recursos=(Total de recursos amortizados/Total de recursos entregados en administración)*100% | 100 | Con corte a febrero de 2016 los recursos entregados en administración al IDRD en el marco del Convenio 36 de 2014, fueron amortizados en su totalidad, de acuerdo con los soportes entregados por el Supervisor del Convenio | 100 | 0 | 2016-12-31
29 | FILA_29 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.6.1.1 | 2 | Socialización impartida en el tiempo previsto | 1 | La socialización a los responsables de los procesos y supervisores del DASCD, que generan información suceptible de ser reconocida contablemente fue impartida los días 25 y 29 de abril y 02 de mayo de 2016, junto con la socialización realizada sobre Implementación de Normas Internacionales para el sector público en el DASCD. | 100 | 0 | 2016-12-31
30 | FILA_30 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.6.1.1 | 3 | % de cumplimiento de acciones=(No. de acciones realizadas/No. de acciones programadas)*100% | 100 | La conciliación de información trimestral con los responsables del Convenio Interadministrativo No. 038 de 2014, suscrito con el ICETEX, se llevó a cabo, y con corte a 31 de diciembre de 2016 se realizaron tres actas de conciliación con fecha 11 de julio, 31 de agosto y 30 de diciembre de 2016. | 100 | 0 | 2016-12-31
31 | FILA_31 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.6.1.2 | 1 | % de bienes informáticos con información actualizada=(No. de bienes informáticos con información unificada/No. de bienes informáticos)*100% | 100 | Los Procesos de Gestión de las TIC´s y Recursos Físicos, trabajaron conjuntamente para que al corte de la vigencia 2016, el inventario de los bienes informáticos se unificara en los dos procesos y la información reportada a los usuarios internos y externos cruzara al 100%. | 100 | 0 | 2016-12-31
32 | FILA_32 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.6.1.2 | 2 | Porcentaje de cumplimiento de realización de conciliaciones=(No. de conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones programadas)*100% | 100 | La conciliación de información trimestral entre el Procesos de Recursos Físicos-Almacén e Inventarios, el Proceso de Gestión de las TIC y el Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad, se llevó a cabo los días 30 de junio y 28 de septiembre de 2016 y 13 de enero de 2017, con el fin de verificar el inventario de los bienes informáticos. | 100 | 0 | 2016-12-31
33 | FILA_33 | 125 | 2015 2015 | 36 | 2.2.6.1.4 | 1 | Porcentaje de cumplimiento de realización de conciliaciones=(No. de conciliaciones realizadas/No. de conciliaciones programadas)*100% | 100 | Durante 2016, el Proceso Financiero-Contabilidad, realizó 48 conciliaciones con corte a 31 de diciembre de 2016 con los diferentes procesos que generan información susceptible de ser reconocida contablemente. | 100 | 0 | 2016-12-31
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017